Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа № 125 с углубленным изучением отдельных предметов"

г. Барнаул

**ПРИКАЗ**

16.09.2020 г.  **№ ОД/263**

«Об утверждении «дорожной карты» (Плана) мероприятий по разработке программы воспитания в МБОУ «СОШ № 125».

В соответствии с внесением изменений в Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части вопроса воспитания обучающихся и внедрения в 2021 – 2022 уч. году программ воспитания в образовательную программу,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» (Далее - План) по разработке программы воспитания (приложение)
2. Егоровой Л.А., заместителю директора по ВР обеспечить координацию деятельности по выполнению Плана.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Егорову Л.А., заместителя директора по ВР

Директор МБОУ «СОШ № 125» А.А.Лисин

С приказом ознакомлены:

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г. Егорова Л.А.

Приложение к приказу № ОД – 263 от 16.09.2020 г. «Об утверждении «дорожной карты» (Плана) мероприятий по разработке программы воспитания в МБОУ «СОШ № 125».

«Дорожная карта» (План) по разработке и внедрению программы воспитания

в МБОУ «СОШ № 125»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственный | Отметка о выполнении |
|  | Ознакомление педагогического коллектива с ФЗ от **31.07.2020 № 304-ФЗ** «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» | 27.08.2020 г. | Егорова Л.А., заместитель директора по ВР |  |
|  | Создание в образовательной организации рабочей группы по разработке программы воспитания в МБОУ «СОШ № 125». | 27.08.2020 г. | Егорова Л.А., заместитель директора по ВР |  |
|  | Заседание рабочей по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «СОШ № 125» | До 25.09.2020 | Егорова Л.А., заместитель директора по ВР, члены рабочей группы |  |
|  | Разработка календарного плана воспитательной работы в МБОУ «СОШ № 125» по инвариантным модулям:* «Классное руководство»;
* «Школьный урок»;
* «Курсы внеурочной деятельности»;
* «Работа с родителями»;
* «Самоуправление»;
* «Профориентация»
 | Октябрь 2020 г. | Егорова Л.А., заместитель директора по ВР, члены рабочей группы |  |
|  | Разработка календарного плана воспитательной работы в МБОУ «СОШ № 125» по вариантным модулям:* «Ключевые общешкольные дела»;
* «Детские общественные объединения»;
* «Школьные медиа»;
* «Экскурсии, экспедиции, походы»;
* «Организация предметно-эстетической среды»
 | Ноябрь 2020 г. | Егорова Л.А., заместитель директора по ВР, члены рабочей группы |  |
|  | Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете школы | Ноябрь 2020 г. | Егорова Л.А., заместитель директора по ВР |  |
|  | Обсуждение проекта программы воспитания с Управляющим совете школы | Декабрь 2020 | Администрация |  |
|  | Корректировка программы воспитания в соответствии с решениями Управлявшего совета школы и педагогического совета. | Январь 2021 | Егорова Л.А., заместитель директора по ВР |  |
|  | Утверждение программы воспитания на педагогическом совете школы. | Март 2021 | Егорова Л.А., заместитель директора по ВР |  |
|  | Размещение программы воспитания в МБОУ «СОШ № 125» на официальном Интернет – сайте школы | Май 2021 | Егорова Л.А., заместитель директора по ВР |  |
|  | Размещение на сайте школы календарных планов ВР на 2021/2022 уч. год | Июнь 2021 | Егорова Л.А., заместитель директора по ВР |  |
|  | Размещение основной общеобразовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «СОШ № 125» на официальном Интернет – сайте школы | Июнь 2021 | Администрация  |  |