Утверждаю:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Лисин

«01» сентября 2020 г

**План мероприятий по подготовке обучающихся 9, 11 классов МБОУ «СОШ №125»**

**к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования**

**в 2020/2021 учебном году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | Сроки проведения | | Ответственные исполнители | | Отмет. о выполн. | |
| **1** | **Нормативно-правовое обеспечение**  ***Цель: изучить нормативно-правовое обеспечение всех участников деятельности обо всех аспектах подготовки, содержания и процедуры проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов,*** ***повысить информационную компетентность по данному направлению*** | | | | |  | |
| 1.1 | Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов федерального, регионального, муниципального уровней | Сентябрь-май по мере поступления | | Сацик Е.Ю. | |  | |
| 1.2 | Изучение нормативно-правовой базы организации работы ППЭ ОГЭ и ЕГЭ | Сентябрь-май по мере поступления | | Терлецкая О.А. | |  | |
| **2** | **Организационно-методическая работа**  ***Цель: выявить ресурсы обеспечения качества подготовки обучающихся к ГИА*** | | | | |  | |
| 2.1 | Сбор сведений о предварительном выборе предметов ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | Октябрь | | Сацик Е.Ю. | |  | |
| 2.2 | Формирование групп по подготовке к ГИА, организация консультаций. | Сентяб - октябрь | | Сацик Е.Ю. | |  | |
| 2.3 | Составление расписания элективных курсов, курсов по выбору учащихся, консультаций. | Сентябрь | | Сацик Е.Ю.  Учителя-предметн. | |  | |
| 2.4 | Актуализация сведений о паспортных данных и СНИЛС выпускников 9,11-х классов в АИС «Сетевой город. Образование» | Сентяб - октябрь | | Кл. руководители | |  | |
| 2.5 | Подготовка информационного стенда для учащихся и их родителей «Подготовка к ГИА», предметных уголков в классных кабинетах, их обновление | Октябрь, обновл. по мере необход. | | Кожевникова А.А  Учителя-предметн. | |  | |
| 2.6 | Сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных для участия в итоговом сочинении (изложении) учащихся 11 классов | Октябрь | | Сацик Е.Ю.  Кл. руководители | |  | |
| 2.7 | Проведение пробного итогового сочинения в 11-х классах | Октябрь | | Сацик Е.Ю.  Хахулина Е.В. | |  | |
| 2.8 | Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, учащимися, о технологиях проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Ноябрь | | Сацик Е.Ю.  Руководители МО | |  | |
| 2.9 | Организация пробных экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ | Ноябрь-декабрь  Март-апрель | | Сацик Е.Ю. | |  | |
| 2.10 | Организация прохождения учащимися выпускных классов ПМПК для организации проведения ГИА на дому по медицинским показаниям | Декабрь-январь | | Сацик Е.Ю.  Можаева И.В. | |  | |
| 2.11 | Проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классах | 02.12.2020 (03.02.2021, 05.05.2021) | | Сацик Е.Ю.  Хахулина Е.В. | |  | |
| 2.12 | Подготовка родительских собраний по вопросам ГИА. | Октябрь-май | | Сацик Е.Ю. | |  | |
| 2.13 | Подготовка раздаточных памяток для выпускников, участвующих в ОГЭ, ЕГЭ | В течение года | | Сацик Е.Ю.  Кожевникова А.А. | |  | |
| 2.14 | Организация работы с учащимися группы «Риск» 9-х,11-х классов. Индивидуальные беседы, групповые занятия, тренинг по психологической подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. | Ноябрь-апрель | | Учителя-преметн.  Сацик Е.Ю.  Кожевникова А.А. | |  | |
| 2.15 | Сбор письменных заявлений учащихся о выборе экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.  Выверка базы данных по участникам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Декабрь, Январь | | Сацик Е.Ю. | |  | |
| 2.16 | Сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных для участия в итоговом собеседовании учащихся 9 классов | Декабрь, Январь | | Сацик Е.Ю.  Кл. руководители | |  | |
| 2.17 | Формирование, корректировка базы организаторов и экспертов ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Декабрь, Январь | | Сацик Е.Ю. | |  | |
| 2.18 | Формирование, корректировка базы работников ППЭ ЕГЭ и ОГЭ | Январь | | Терлецкая О.А. | |  | |
| 2.19 | Формирование пакета документов на досрочную сдачу ЕГЭ, ОГЭ | Март | | Сацик Е.Ю. | |  | |
| 2.20 | Тематический контроль по организации работы педагогов по подготовке учащихся к итоговой аттестации | Апрель | | Сацик Е.Ю. | |  | |
| 2.21 | Подготовка графика консультаций по предметам ГИА после допуска к ГИА | Май | | Сацик Е.Ю. | |  | |
| 2.22 | Педагогический совет о допуске выпускников 9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации. Приказ о допуске учащихся к ГИА 2019 года. | 25.05.2020 | | Лисин А.А.  Сацик Е.Ю. | |  | |
| 2.23 | Подготовка приказов о сопровождении учащихся. Составление графика задействованности учителей в период проведения ГИА | Май | | Сацик Е.Ю. | |  | |
| 2.24 | Подготовка ППЭ-9218 к проведению ОГЭ и ЕГЭ | Май-июнь | | Лисин А.А.  Терлецкая О.А. | |  | |
| 2.25 | Участие в семинарах для руководителей ППЭ, технических специалистов | В течение уч. года | | Терлецкая О.А., технические спец. | |  | |  |
| 2.26 | Обучение работников ППЭ на платформе ФЦТ, организация тренировочных ОГЭ, ЕГЭ, инструктаж | Март-май | | Терлецкая О.А. | |  | |  |
| 2.27 | Обеспечение функционирования ППЭ-9218 | Май-июнь | | Лисин А.А.  Терлецкая О.А. | |  | |  |
| **3** | **Информационно-методическое сопровождение**  ***Цель: обеспечить эффективность управления процессом подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации в рамках образовательного учреждения*** | | | | | |
| 3.1 | Анализ результатов ГИА 2020 года. | | Октябрь | | Терлецкая О.А. | |
| 3.2 | Размещение информации по подготовке к ГИА, особенностях проведения итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на школьном сайте | | Сентябрь-июнь | | Марков И.Е.  Сацик Е.Ю. | |
| 3.3 | Информирование всех участников образовательного процесса:  - о местах и сроках подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;  - о расписании ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, продолжительности экзаменов;  - о перечне дополнительных устройств и материалов, разрешенных и запрещенных к использованию на ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ;  - об условиях допуска к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в т.ч. в резервные дни;  - о правилах поведения в ППЭ;  - о сроках и местах ознакомления с результатами ГИА;  - о сроках, местах и порядке подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;  - об утвержденных результатах каждого из экзаменов. | | Октябрь-июнь | | Сацик Е.Ю.  Кл. руководители | |
| 3.4 | Организация школьной «горячей» телефонной линии по вопросам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. | | Сентябрь-май | | Сацик Е.Ю. | |
| 3.5 | Участие педагогов в семинарах, вебинарах различного уровня, посвященных изменениям в КИМах по предметам, особенностях организации ГИА в 2021 году, психолого-педагогического сопровождения учащихся в ходе подготовки к ГИА. | | Сентябрь-май | | Сацик Е.Ю. | |
| 3.6 | Мониторинг результатов пробных экзаменов | | Декабрь, Апрель | | Сацик Е.Ю. | |
| 3.7 | Проведение единого дня ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях города | | Январь | | Сацик Е.Ю. | |
| 3.8 | Проведение единого дня ОГЭ в общеобразовательных учреждениях города | | Февраль | | Сацик Е.Ю. | |
| 3.9 | Самоанализ деятельности педагогов 9,11 классов по подготовке учащихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | | Февраль | | Сацик Е.Ю. | |
| 3.10 | Фронтальный контроль «Подготовка учащихся к экзаменам по выбору через курсы учебного плана компонента образовательного учреждения» | | Февраль | | Сацик Е.Ю. | |
| 3.11 | Участие учащихся 9 классов во Всероссийских проверочных работах (по программам 8 класса) и анализ результативности | | Сентябрь-октябрь | | Сацик Е.Ю. | |
| 3.12 | Участие учащихся 11 классов во Всероссийских проверочных работах (по программам 8 класса) и анализ результативности | | Март-апрель | | Сацик Е.Ю. | |
| 3.13 | Анализ уровня обученности учащихся 9-х классов по учебным предметам | | Апрель | | Сацик Е.Ю. | |
| 3.14 | Контроль выполнения программ по учебным предметам в 9 и 11 классах | | Нояб,Янв,Март,Май | | Сацик Е.Ю. | |
| 3.15 | Анализ результатов ГИА 2021 года. | | Август 2021 | | Сацик Е.Ю. | |
| **4** | **Работа с учащимися**  ***Цель: повысить мотивацию обучающихся на результат******при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ*** | | | | | |
| 4.1 | Ознакомление учащихся 9-х классов с процедурой проведения ОГЭ | | Сентябрь | | Учителя-предметн. | |
| 4.2 | Комплектование групп учащихся для подготовки к экзаменам по выбору | | Сентябрь | | Сацик Е.Ю. | |
| 4.3 | Ознакомление учащихся со структурой КИМов по предметам, типичными ошибками при решении, заполнении бланков, записи ответов | | Сентябрь, в течение года | | Учителя-предметн. | |
| 4.4 | Тренировочное заполнение бланков ОГЭ | | Ноябрь | | Кл. руководители | |
| 4.5 | Проведение пробного итогового сочинения, пробных экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ на школьном уровне | | В течение уч. года | | Учителя-предметн. | |
| 4.6 | Контроль посещаемости учащимися курсов по выбору, консультаций | | Октяб, декаб, март | | Сацик Е.Ю., кл. рук | |
| 4.7 | Диагностика психологической готовности учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | | Февраль-март | | Кожевникова А.А. | |
| 4.8 | Индивидуальное консультирование педагогом-психологом учащихся 9-х, 11-х классов | | В течение года | | Кожевникова А.А. | |
| 4.9 | Участие учащихся 9, 11 классов в семинарах и тренировочном тестировании по подготовке к ЕГЭ на базе АГУ и АлтГТУ. | | В течение года | | Сацик Е.Ю. | |
| 4.10 | Индивидуальная работа с учащимися группы «Риск» по коррекции поведения, повышению мотивации к обучению и результативности, своевременной ликвидации задолженностей. | | В течение года | |  | |
| 4.11 |  | |  | | Кл. руков, уч-предм  Сацик Е.Ю. | |
| **5** | **Работа с родителями выпускников**  ***Цель: систематизировать работу по информированию родителей о порядке подготовки и проведения выпускных экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ*** | | | | | |
| 5.1 | Проведение родительских собраний 9,11 классов по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации, ознакомлению с нормативными документами по подготовке и проведению ГИА. | | Октябрь, ноябрь, Янв, Март, Май | | Бочкова С.А.  Сацик Е.Ю.  Кл. руководители | |
| 5.2 | Индивидуальные консультации родителей по вопросам, связанным с ГИА | | В течение года | | Сацик Е.Ю. | |
| 5.3 | Индивидуальные консультации педагога-психолога по проблемам подготовки и сдачи ОГЭ, ЕГЭ | | В течение года | | Кожевникова А.А. | |
| 5.4 | Информирование родителей о результатах диагностических работ и тренировочного тестирования, результатах итогового сочинения, итогового собеседования, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. | | В течение года | | Кл. руководители  Учителя-преметн. | |
| 5.5 | Психологический тренинг для родителей по подготовке к ГИА | | Апрель | | Кожевникова А.А. | |